## Sheet1
CankayaUniversity/ceng-407-408-2022-2023-SoruSor-Online-Platform-for-Asking-Questions-and-Providing-Answers
Begin Date 24/10/2022 |  | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 2023-01-23
Action Steps (What Will Be Done) | Status | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11
Project Proposal Form | Done | bar: 2022-10-14 to 2022-10-17
Team Setup | Done | bar: 2022-10-14
Project Selection Form | Done | bar: 2022-10-14
GitHub Repository | Done | bar: 2022-10-17 to 2022-10-19
Project Work Plan | Done | bar: 2022-10-21 to 2022-10-28
Literature Review | In Progress | bar: 2022-11-11
Software Requirements Specification | In Progress | bar: 2022-10-28 to 2022-12-09
Project Webpage | In Progress | bar: 2022-12-16
Software Design Description | In Progress | bar: 2022-12-09 to 2022-12-30
Project Report / Project Tracking Form | In Progress | bar: 2022-12-30 to 2023-01-06
Presentation | In Progress | bar: 2023-01-23